## 模块清单
一级菜单 | 上级菜单 | 模块顺序号 | 模块名称 | 所属子系统 | 估计工作量 | 责任人 | 界面开发 | 界面开发负责人
公共 | 医疗账户管理 | 101500000100 | 个人账户对帐单 | 医疗待遇 | 3.5 | 周志达 | 第一批 | 陈军
公共 | 医疗账户管理 | 101500000200 | 医疗个人账户手工调整 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 周志达
公共 | 医疗账户管理 | 101500000300 | 医疗个人账户手工调整复核 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 周志达
公共 | 医疗账户管理 | 101500000400 | 医疗账户一次性处理 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500000500 | 医疗账户一次性处理复审 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500000600 | 医疗账户一次性处理财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500000700 | 长住外地人员账户返还 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500000800 | 离休人员定额结算 | 医疗待遇 | 4 | 周志达 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500000900 | 离休人员定额结算财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
公共 | 医疗账户管理 | 101500001000 | 医疗账户核销 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第三批
公共 | 医疗账户管理 | 101500001100 | 医疗账户清欠 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第三批
公共 | 医疗账户管理 | 101500001200 | 医疗账户清欠财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第三批
公共 | 参保组织管理 | 104000000900 | 用人单位基本医疗封锁/解封 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
公共 | 参保人员管理 | 104100002900 | 用人单位职工基本医疗封锁解封 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000100 | 单病种备案 | 医疗待遇 | 5 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000200 | 规定病种备案 | 医疗待遇 | 4 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000300 | 家庭病床备案 | 医疗待遇 | 4 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000400 | 康复登记备案 | 医疗待遇 | 5 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000500 | 康复备案延长 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000600 | 康复备案修改 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000700 | 出国、出境登记备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000800 | 转外登记备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000000900 | 长住外地登记备案 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001000 | 长住外地批量备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001100 | 长住外地批量撤销 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001200 | 临时回杭备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001300 | 城乡约定医院维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001400 | 特治、特药备案登记 | 医疗待遇 | 5 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001500 | 特治、特药备案修改 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001600 | 少儿两病备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001700 | 急诊住院登记备案 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001800 | 信访备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇审批 | 201000001900 | 先行支付备案 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗证卡管理 | 201100000100 | 基保证历本申领 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗证卡管理 | 201100000200 | 基保证历本批量申领 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗证卡管理 | 201100000300 | 西湖医保卡注销 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗证卡管理 | 201100000400 | 公费人员证历本发放 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000100 | 定点机构基本信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000200 | 定点机构验收信息维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000300 | 定点机构资格信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000400 | 定点机构服务状态变更 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000500 | 药品基本信息维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000600 | 药品基本信息批量 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000700 | 药品基本信息复核 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000800 | 药品比例信息维护 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200000900 | 药品比例信息批量 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001000 | 药品比例信息复核 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001100 | 服务项目基本信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001200 | 服务项目基本信息批量 | 医疗待遇 | 1.5 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001300 | 服务项目基本信息复核 | 医疗待遇 | 1.5 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001400 | 服务项目比例信息维护 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001500 | 服务项目比例信息批量 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001600 | 服务项目比例信息复核 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001700 | 医用材料基本信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001800 | 医用材料基本信息批量 | 医疗待遇 | 1.5 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200001900 | 医用材料基本信息复核 | 医疗待遇 | 1.5 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002000 | 医用材料基本比例维护 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002100 | 医用材料基本比例批量 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002200 | 医用材料基本比例复核 | 医疗待遇 | 1.5 | 方岩 | 第一批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002300 | 病种基本信息维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002400 | 病种基本信息批量 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002500 | 病种基本信息复核 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002600 | 医护人员封锁 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002700 | 医护人员信息医院申报 | 医疗待遇 | 4 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002800 | 康复技师封锁 | 医疗待遇 | 1 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200002900 | 康复技师信息医院申报 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003000 | 医师违规信息维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003100 | 医院违规信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003200 | 非行政许可医院信息审核 | 医疗待遇 | 2.5 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003300 | 两定单位封锁维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 罗伟
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003400 | 材料与项目关系维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003500 | 材料与项目关系批量维护 | 医疗待遇 | 3 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003600 | 材料与项目关系复核 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003700 | 子女统筹定点信息维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批 | 陈军
医疗待遇 | 医疗基础信息维护 | 201200003800 | 单病种定额维护 | 医疗待遇 | 2 | 周志达 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000100 | 基本医疗费用报销受理 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000200 | 基本医疗费用报销明细录入 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000300 | 基本医疗费用报销初审 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000400 | 基本医疗费用报销复审 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000500 | 基本医疗费用报销结算 | 医疗待遇 | 20 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000600 | 基本医疗费用报销复核 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000700 | 基本医疗费用报销处长审批 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000800 | 基本医疗费用报销局长审批 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000000900 | 基本医疗费用报销汇总表 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001000 | 基本医疗费用报销个人财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001100 | 基本医疗费用报销单位财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001200 | 基本医疗费用报销日报表 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001300 | 公费医疗费用报销受理 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001400 | 公费医疗费用报销明细录入 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001500 | 公费医疗费用报销初审 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001600 | 公费医疗费用报销复审 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001700 | 公费医疗费用报销结算 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001800 | 公费医疗费用报销复核 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000001900 | 公费医疗费用报销处长审批 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002000 | 公费医疗费用报销局长审批 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002100 | 公费医疗费用报销财务确认 | 医疗待遇 | 1.5 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002200 | 公费医疗费用报销日报表 | 医疗待遇 | 1 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002300 | 保健对象费用报销 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002400 | 保健对象费用报销复核 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002500 | 保健对象费用报销处长审批 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002600 | 保健对象费用报销局长审批 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002700 | 保健费用报销财务确认 | 医疗待遇 | 1 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002800 | 其他费用报销受理 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000002900 | 其他费用报销明细录入 | 医疗待遇 | 0.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003000 | 其他费用报销初审 | 医疗待遇 | 0.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003100 | 其他费用报销复审 | 医疗待遇 | 0.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003200 | 其他费用报销结算 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003300 | 其他费用报销复核 | 医疗待遇 | 0.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003400 | 其他费用报销处长审批 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003500 | 其他费用报销局长审批 | 医疗待遇 | 0.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003600 | 其他费用报销财务确认 | 医疗待遇 | 1.5 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003700 | 已报销费用退回 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000003800 | 已报销费用退回财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004000 | 医疗困难救助初审 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004100 | 医疗困难救助复审 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004200 | 医疗困难救助结算 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004300 | 医疗困难救助汇总表 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004400 | 医疗困难救助财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004500 | 特殊医疗困难家庭信息录入 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004600 | 特殊医疗困难救助初审 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004700 | 特殊医疗困难救助复审 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004800 | 特殊医疗困难救助结算 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000004900 | 特殊医疗困难救助财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005000 | 医疗困难家庭信息录入 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005100 | 困难救助清算初审 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005200 | 困难救助清算复审 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005300 | 困难救助清算结算 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005400 | 困难救助清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005500 | 原民政人员信息录入 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005600 | 市外定点就医登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005700 | 市外就医登记表打印 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005800 | 市外定点机构结算 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000005900 | 市外就医明细导入 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006000 | 市外定点费用初审 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006100 | 市外定点费用复审 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006200 | 市外定点机构拨付 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006300 | 市外定点机构拨付财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006400 | 市外定点费用调节 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006500 | 市外定点费用调节复审 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006600 | 市外定点费用调节财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006700 | 改制事业单位体检报销 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006800 | 改制事业单位体检报销复审 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000006900 | 改制事业单位体检报销处长审批 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007000 | 改制事业单位体检报销局长审批 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007100 | 改制事业单位体检报销财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007200 | 托管公务员补助报销 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007300 | 托管公务员补助报销复审 | 医疗待遇 | 2 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007400 | 托管公务员补助报销处长审批 | 医疗待遇 | 1 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007500 | 托管公务员补助报销局长审批 | 医疗待遇 | 1.5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007600 | 托管公务员补助报销财务确认 | 医疗待遇 | 1 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007700 | 转工伤医疗费用退费 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007800 | 转工伤医疗费用退费复核 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000007900 | 转工伤医疗费用退费财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗零星报销 | 202000008000 | 个人银行卡信息维护 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军 | 第一批
医疗待遇 | 医疗费用审核 | 203000000100 | 医疗费用调整 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗费用审核 | 203000000200 | 医疗费用调整财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗费用审核 | 203000000300 | 拨付费用核定 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗费用审核 | 203000000400 | 医疗费用批量月结算 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军 | 第二批
医疗待遇 | 医疗费用审核 | 203000000500 | 拨付费用核定财务确认 | 医疗待遇 | 4 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000100 | 举报投诉登记 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000200 | 主动稽查 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000300 | 人员指派 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000400 | 立案申请 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000500 | 立案登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000600 | 紧急保全 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000700 | 撤销立案 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000800 | 案件处理 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000000900 | 案件延长 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001000 | 告知及送达 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001100 | 移送处理报批 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001200 | 移送处理 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001300 | 举报奖励申请 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001400 | 举报奖励 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001500 | 紧急保全解除 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001600 | 结案登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001700 | 案件归档 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001800 | 医疗费用监控 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000001900 | 两定单位暂停/恢复拨付 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002000 | 医疗机构监控 | 医疗待遇 | 5 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002100 | 外出稽查登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002200 | 打印约谈通知书 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002300 | 调查询问笔录登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002400 | 签证单登记 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002500 | 自查报告 | 医疗待遇 | 3 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002600 | 违规医疗费缴回 | 医疗待遇 | 4 | 谌贻军
医疗待遇 | 医疗费用稽查 | 204000002700 | 违规医疗费缴回财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗财务支付 | 205000000300 | 违规医疗费缴回汇总 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗财务支付 | 205000000400 | 医疗退票管理 | 医疗待遇 | 5 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗财务支付 | 205000000500 | 医疗退票再支付 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗财务支付 | 205000001400 | 账户一次性领取汇总 | 医疗待遇 | 2.5 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗财务支付 | 205000001500 | 账户清欠汇总 | 医疗待遇 | 2.5 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000100 | 市一卡通清算 | 医疗待遇 | 5 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000200 | 市一卡通清算财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000300 | 省一卡通清算 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000400 | 省一卡通清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000500 | 下达年度预算指标 | 医疗待遇 | 5 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000600 | 改制单位退休人员体检费用清算 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000700 | 改制单位退休人员体检费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000800 | 特殊单位医疗费补助 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000000900 | 特殊单位医疗费补助财务确认 | 医疗待遇 | 1 | 董吉红 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001000 | 生育医疗费用初审 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001100 | 生育医疗费用复审 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001200 | 生育医疗费用清算 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001300 | 生育医疗费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001400 | 健康体检费用清算 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001500 | 健康体检费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001600 | 健康体检费用财政申请 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001700 | 健康体检费用财政申请财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第一批 | 周志达
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001800 | 托管离休人员费用清算 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000001900 | 托管离休人员费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002000 | 托管离休干部医疗费查询统计 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002100 | 托管退休人员费用清算 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002200 | 托管退休人员费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第一批 | 李思雨
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002300 | 托管保健干部花名册 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002400 | 托管保健干部费用查询 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002500 | 托管保健干部费用清算 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002600 | 托管保健干部费用清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002700 | 结算办法费用发生明细表 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002800 | 结算办法数据统计表生成 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000002900 | 医疗机构医疗费拨付表生成 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003000 | 医疗机构基金拨付审核剔除汇总表 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003100 | 结算办法决算表生成 | 医疗待遇 | 7 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003200 | 有效考核指标查询 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003300 | 年度拨付额度调整 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003400 | 调整拨款额度后再拨付 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003500 | 调整拨款额度后再拨付财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003600 | 结算办法医疗机构合并 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003700 | 各年龄段医疗费用统计 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003800 | 医疗费用结构查询 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000003900 | 下达预算指标定点单位清算 | 医疗待遇 | 5 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004000 | 未下达预算指标定点单位清算 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004100 | 单病种医院上报数据导入 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004200 | 单病种结算明细数据查询 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004300 | 单病种备案信息查询 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004400 | 单病种年终清算 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004500 | 单病种年终清算财务确认 | 医疗待遇 | 3 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004600 | 城乡居民定点查询 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004700 | 定点人员发生明细查询 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004800 | 定点机构定点明细表 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000004900 | 城乡居民定点清算 | 医疗待遇 | 4 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000005000 | 城乡居民定点清算财务确认 | 医疗待遇 | 2 | 董吉红 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000005100 | 生育医疗费发生情况统计汇总表 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000005200 | 生育医疗费发生情况明细表 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000005300 | 少儿两病结算明细数据查询 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 | 208000005400 | 少儿两病备案信息查询 | 医疗待遇 | 2 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗联网结算 | 209000000100 | 两定单位操作员管理 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
医疗待遇 | 医疗联网结算 | 209000000200 | 两定单位操作员批量维护 | 医疗待遇 | 3 | 方岩 | 第三批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001200 | 长住外地临时回杭个人网上申报 | 医疗待遇-网报 | 3 | 周志达 | 第二批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001300 | 长住外地临时回杭单位网上申报 | 医疗待遇-网报 | 2 | 周志达 | 第二批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001400 | 长住外地临时回杭网上申报审核 | 医疗待遇-网报 | 3 | 周志达 | 第二批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001500 | 急诊住院个人网上申报 | 医疗待遇-网报 | 2 | 周志达 | 第二批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001600 | 急诊住院单位网上申报 | 医疗待遇-网报 | 2 | 周志达 | 第二批
网上办事 | 医疗公共网上办事 | 502000001700 | 急诊住院网上申报审核 | 医疗待遇-网报 | 2 | 周志达 | 第二批
医疗待遇 | 医疗待遇结算 |  | 两定单位清算财务确认 | 医疗待遇 |  | 董吉红
|  |  |  | 工作量 | 735.5
汇总： |  |  |  | 模块数 | 253